## Угрозы
№ | Выявленные угрозы | Степень ранга по важности | Меры предотвращения угроз
1 | Приход новый конкурентов | Средняя | Анализ рынка, Инновации, Укрепление бренда
2 | Повышение объема продаж аналогичных продуктов | Высокая | Снижение цен, улучшение качества
3 | Медленный рост рынка | Низкая | Оптимизация затрат, поиск новых рынков
4 | Неблагоприятная налоговая политика государства | Высокая | Финансовое планирование, Использование льгот
5 | Изменение нужд и вкусов покупателей | Средняя | Мониторинг трендов, гибкость в производстве, обратная связь с клиентами

## Заинтер. лиц
Реестр заинтересованных лиц
Проект | Разработка микроконтроллеров с интегрированными алгоритмами машинного обучения
РМ | Акатьев Б. А., Попов А. А., Гафаров М.Р.
ID | Имя | Роль в проекте | Должность | Отдел/департамент | Непосредственный начальник | Контактная информация | Предпочитаемый вид коммуникации
1 | Еременко Станислав Викторович | Член команды | Тестировщик | Тестирования | Начальник отдела тестирования | 89000459001 | Голубиная почта
2 | Заякин Роман Викторович | Пользователь | Телефонный оператор | Связи | Начальник отдела связи | 89153713084 | Каменные таблички
3 | Пахомов Никита Дмитриевич | Член команды | Аналитик | Анализа | Начальник отдела анализа | 89765248481 | Стакан с ниткой
4 | Биккулова Эльвина | Член команды | PR - менеджер | Рекламы | Начальник рекламного агенства | 89875423659 | Ракушка
5 | Махмутов Ислам | Спонсор | Спонсор | "Уфанет" | Директор "Уфанет" | 89834273472 | Пейджер
ID | Главные ожидания | Главные требования | Влияние на проект | Отношение к проекту | Интерес к проекту | Комметарий
1 | Выявление технических и программных неисправностей |  | Сильное | Сторонник | Специалист хочет внести свой вклад в развитие человеского будущего
2 | Поддержание коммуникации |  | Среднее | Нейтрал | Поддержание связи
3 | Анализ рынка |  | Сильное | Сторонник
4 | Привлечение инвесторов/заказчиков |  | Среднее | Сторонник
5 | Спонсирование проекта |  | Сильное | Нейтрал

## Ресурсы
Проект | Разработка микроконтроллеров с интегрированными алгоритмами машинного обучения
РМ | Акатьев Богдан
ID | ФИО сотрудника | Отдел | Прямой руководитель | Период привлечения и объем загрузки | Роль на проекте | Договоренности | Комментарии
1 | Еременко Станислав | IT | Попов А. А. |  | Back-End Разраб. | Письменная
2 | Махмутов Ислам | IT | Попов А. А. |  | Front-End Разраб. | Письменная
3 | Щипанов Виктор | IT | Попов А. А. |  | Систем. Анал. | Письменная
4 | Байчугуров Айнур | IT | Попов А. А. |  | Mobile-dev | Письменная
5 | Беглова Виолетта | IT | Попов А. А. |  | Web-разраб. | Письменная
6 | Антонова Алина | ФинЮрПиар | Гафаров М.Р. |  | Бухгалтер | Устная
7 | Агапов Михаил | IT | Попов А. А. |  | Тестировщик | e-mail | Сотрудник выделяется после уведомления от менеджера на столько, сколько он понадобится
8 | Русаков Артур | ФинЮрПиар | Гафаров М.Р. |  | PR менеджер | Устная
9 | Хабиб Нурмагамедов | ФинЮрПиар | Гафаров М.Р. |  | Фандрайз | Устная
10 | Биккулова Эльвина | ФинЮрПиар | Гафаров М.Р. |  | HR | Устная
11 | Гладких Глеб | ФинЮрПиар | Гафаров М.Р. |  | Отдел Техн. Контр. | Письменная